## Anexo_V
				ESTADO DE PERNAMBUCO
				TRIBUNAL DE CONTAS

				RESOLUÇÃO TC Nº 216/2023
				ANEXO II
				MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
UNIDADE: (1)	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA - PE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA DE OBRAS					EXERCÍCIO: 2023
				PERÍODO REFERENCIAL: 01/01/2023 A 31/12/2023					Em R$

OBRA OU SERVIÇO					DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO Acumulado Na Obra ou Serviço (R$)	Situação
Modalidade / Nº da Licitação	Identificação da Obra, seviço ou Aquisição	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		NATUREZA da Despesa	VALOR Medido Acumulado	VALOR PAGO Acumulado no Período (R$)	VALOR PAGO Acumulado no Exercício (R$)
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR Contratado (R$)	DATA Conclusão/ Paralisação	PRAZO Aditado	VALOR Aditado Acumulado (R$)

(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
PROC. 017/2021 TP 002/2021	REFORMA E ADEQUAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA - PE, EM CONV~ENIO COM EMENDA PARLAMENTAR JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO GOVERNO DO GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO/SEPLAG.	2021	SEPLAG	R$:499.932,26	R$:233.412,85	32.507.681/0001-75	J.M EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME	S/N	19/01/2022	180 DIAS	R$:733.345,11	03/03/2023	720 DIAS	0,00	44.90.51.99	88.302,46	88.302,46	88.302,46	130.410,04	EM ANDAMENTO
PROC. 006/2022 TP 002/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA ENGLOBANDO AS SEGUINTES ATIVIDADES: PLANEJAMENTO, ANÁLISE, DETALHAMENTO/ELABORAÇÃO E/OU REVISÃO DE PROJETOS E ENGENHARIA, APOIO A SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ASSESSORIA NO MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA DO SIMEC, ASSESSORIA NO MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO SISMOB.	2022	PMP	-	-	116.853.494-12	MORAES ENGENHARIA E CONSTRUTEC LTDA	S/N	19/08/2022	360 DIAS	R$:67.200,00	19/08/2023	-	0,00	44.90.51.99	44.800,00	0,00	0,00	0,00	EM ANDAMENTO
PROC. 014/2021 TP 001/2021	REFORMA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA - PE, EM CONVÊNIO COM EMENDA PARLAMENTAR JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO/SEPLAG.	2021	SEPLAG	R$:299.815,61	R$:16.052,38	32.507.681/0001-75	J.M EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME	S/N	07/01/2022	120 DIAS	R$:315.867,9	20/12/2023	600 DIAS	0,00	44.90.51.99	132.513,98	52.537,71	52.537,71	234.462,89	CONCLUÍDO
PROC. 020/2023 INEX 005/2023	ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA/ARQUITETURA: PARA RECONSTRUÇÃO DO PONTILHÃO E CONSTRUÇÃO DO PÓRTICO DA ENTRADA DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA - PE.	2023	PMP	-	-	03.844.16/0001-99	JUSTO & BRANCO ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA	S/N	20/09/2023	60 DIAS	R$:78.000,00	20/11/2023	0 DIAS	0,00	44.90.51.99	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	CONCLUÍDO
PROC. 003/2023 TP 001/2023	REFORMA DAS ESCOLAS: (JOSÉ JOAQUIM DE SANTANA; SANTO ANTÔNIO; ARTHUR ORLANDO DE ANDRADE BEZERRA) CRECHE SOL DE PRIMAVERA E PRÉDIO ATUAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA - PE.	2023	PMP	-	-	27.602.052/0001-94	RG CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇO LTDA	S/N	21/07/2023	180 DIAS	R$:983.505,49	-	0 DIAS	0,00	44.90.51.99	255.961,66	216.445,82	216.445,82	216.445,82	EM ANDAMENTO
				TOTAL	599.578,10	435.285,99	435.285,99	659.318,75

Declaramos que as informações contidas nesta planilha são fidedignas e estão atualizadas até esta data
	31/12/2023

Jeyson Cavalcante de Almeida Falcão - CPF: 028.707.524-90 - Secretário de Obras/Infraestrutura					Jeyson Cavalcante de Almeida Falcão - CPF: 028.707.524-90 - Secretário de Obras/Infraestrutura					Dayse Juliana dos Santos - CPF: 074.067.734-98 - Prefeita
Nome, CPF, cargo/função e assinatura do responsável pelo preenchimento (26)					Nome, CPF, cargo/função e assinatura do responsável pela unidade (27)					Nome, CPF, cargo/função e assinatura do ordenador de despesa (28)